## Sheet1
اسم الخدمة المستقبلي | الأولوية | Comment | Complexity | Dev MDs | Analysis MD | UI/UX | Code Review | QC | UAT | PM | ALL | WD
الفهارس العامة | 0 | بالتوازي من أول يوم وذلك لاعتماد النظام عليها بشكل كامل |  | 100 | [6 empty] | 100 | 100
إدارة الصلاحيات | 0 | أساسيات من البداية |  | 170 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 85 | 42.5 | 42.5 | 467.5 | 289
إدارة المستخدمين | 0
تسجيل الدخول | 0
تفويض المستخدمين | 0
التسجيل لأول مرة | 0
الملف الموحد المستخدم | 0
الإشعارات والتنبيهات | 0
قيد دعوى إدارية | 1 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
قيد دعوى اختصاص ولائي | 2 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
قيد دعوى استئناف طبية وتحكيم | 3 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
طلب التظلم من عدم القيد | 4 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
إحالة الدعاوى | 5 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
توزيع الدعاوى على أعضاء الدائرة | 6 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
التقرير المبدئي | 7 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
إدارة الجلسات القضائية | 8 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
الاستعلام عن الجلسات | 8 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
حضور الجلسات | 9 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
اثبات الحضور | 10 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
العرض المرئي للجلسات القضائية المسجلة | 11 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
الأعتذار عن الجلسات | 12 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
محاضر الجلسات | 13 |  |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 110 | 68
شطب الدعاوى | 14 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
ضم وفصل الدعاوى | 15 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
تبادل المذكرات | 17 |  |  | 55 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 27.5 | 13.75 | 13.75 | 151.25 | 93.5
الاستعلام عن المذكرات | 17 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
إعداد الأحكام | 18 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
الاستعلام عن الأحكام | 19 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
إثبات نهائية حكم | 20 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
تأجيل تسليم أحكام دعوى | 21 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
تسليم نسخة حكم | 22 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
مواعيدي | 22 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
طلبات الاستئناف | 23 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
طلب التنازل عن استئناف | 24 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
قيد دعوى استئناف حكم | 25 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
طلبات الاعتراض | 26 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
طلب التنازل عن اعتراض | 27 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
قيد اعتراض | 28 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
طلب عاجل | 29 | بالتوازي بعد الإحالة |  | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 110 | 68
طلب إدخال | 30
طلب تدخل | 31
طلب عارض في دعوى | 32
طلب الخبرة المبدئي وندب الخبرة | 33
طلب رد قاضي | 34
طلب تنحي قاضي | 35
طلب رد خبير | 36
طلب مترجم لجلسة دعوى | 37
طلب السير في الدعوى | 38
طلب إعادة النظر | 39
طلب النظر في قضية مشطوبة | 40
طلب التظلم من عدم تسليم حكم | 41
طلب تصحيح خطأ مادي في حكم | 42
طلب تفسير حكم | 43
طلب وقف التنفيذ | 44 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
الاستعلام عن الطلبات | 45 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
طلباتي | 45 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
الاستعلام عن التبليغات | 46 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
الاستعلام عن الدعاوى | 47 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
الملف الالكتروني للدعوى | 48 |  | Medium | 20 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 55 | 34
التبليغ الإلكتروني | 50 | بالتوازي من بعد قيد الدعوى مع الخدمات المرتبطة | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
خطابات الإبلاغ | 51 | بالتوازي من بعد قيد الدعوى مع الخدمات المرتبطة | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
أرشفة القضايا | 52 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
الدعاوى التاريخية الإدارية | 53 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
الدعاوى طبية وتحكيم التاريخية | 54 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
دعاوى استئناف حكم التاريخية | 55 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
التحقق من بيانات اعتراضات المحكمة العليا | 56 |  | Simple | 15 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 7.5 | 3.75 | 3.75 | 41.25 | 25.5
البحث المتقدم | 57 |  | Complex | 30 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | 7.5 | 82.5 | 51
التحقق من صحة الوثائق | 57 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
الاستعلامات الحكومية | 57 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
فحص الجلسات القضائية | 58 |  | Basic | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.5 | 1.25 | 1.25 | 13.75 | 8.5
|  |  | Total Scope | 1025 | 256.25 | 256.25 | 256.25 | 512.5 | 256.25 | 256.25 | 2818.75 | 1672.5
|  |  | Integration | 300 | [6 empty] | 300
|  |  | Reports | 700 | [6 empty] | 700
|  |  | Data Migration | 1470 | [6 empty] | 1470
|  |  | Total Dev Price | 3495 | [6 empty] | 5288.75
|  |  | CRs & Enhancements | 1000 | [6 empty] | 1000
|  |  | AI | 264 | [6 empty] | 264
[10 empty] | Total | 6552.75